|  | родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | 0 | 0 | 0 | не менее 10 | не менее 20 | не менее 30 | не менее 50 |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | 0 | 2 | 4 | не менее 6 | не менее 8 | не менее 9 | не менее 10 |
| 7 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | 152 | 118 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 |
| 8 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, в% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

II. Мероприятия и результаты

| № | Наименование мероприятия | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| - «Современная школа» |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 15 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 2 муниципальных образованиях Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Срок: 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовой документации для реализации предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 31.12.2019 | Сформирована нормативно-правовая база документации для реализации предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 31 организации, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 3 муниципальных образованиях Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Срок: 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.2. | Разработка дорожной карты по материально-техническому оснащению для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 31.12.2020 | Оснащение в соответствии с требованиями, обеспечивающими изучение предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (мероприятие для Колыванского, Сузунского, Ордынского районов и г. Новосибирска) Срок: 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.3. | Данное мероприятие не реализуется на территории Чистоозерного района |  | В Чистоозерном районе нет организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| Задача, результат регионального проекта: во всех муниципальных образованиях Новосибирской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики Срок: 31.08.2021 |  |  |  |
| 1.4. | Учителя предметной области Технология» имеют возможность пройти курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. | к 01.09.2021 г. | Учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует пройдут повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. (Не менее 50% от общего числе педагогов данной категории). |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (мероприятие для Купинского, Мошковского районово и г. Новосибирска) Срок: 31.12.2021 |  |  |  |
| 1.5. | Данное мероприятие не реализуется на территории Чистоозерного района |  | В Чистоозерном районе нет организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 192 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 13 муниципальных образованиях Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Срок: 31.12.2022 |  |  |  |
| 1.6. | Не менее чем в 4 организациях Чистоозерного района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 31.12.2022 г. | Не менее чем в 4 организациях Чистоозерного района, реализующих общеобразовательные программы изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 73 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Срок: 31.12.2021 |  |  |  |
| 1.7. | Не менее чем в 2 организациях Чистоозерного района, реализующих общеобразовательную программу обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организации, имеющей высокооснащенные ученико-места | 31.12.2021 | Не менее чем в 2 организациях Чистоозерного района, реализующих общеобразовательные программы изучение предметной области «Технология» осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (мероприятие для Черепановского района, городов Искитим и Новосибирск) Срок: 31.12.2022 |  |  |  |
| 1.8. | Данное мероприятие не реализуется на территории Чистоозерного района |  | В Чистоозерном районе нет организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 368 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 20 муниципальных образованиях Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Срок: 31.12.2023 |  |  |  |
| 1.9. | Не менее чем в 6 организациях Чистоозерного района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 31.12.2023 г. | Не менее чем в 6 организациях Чистоозерного района, реализующих общеобразовательные программы изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (мероприятие для городов Искитим и Новосибирск (2 организации)) Срок: 31.12.2023 |  |  |  |
| 1.10. | Данное мероприятие не реализуется на территории Чистоозерного района |  | В Чистоозерном районе нет организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| Задача, результат регионального проекта: в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Новосибирской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.11.1. | Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чистоозерного района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2021 | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур Российской Федерации. |
| 1.11.2. | Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чистоозерного района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2022 | В 2022 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур Российской Федерации. |
| 1.11.3. | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чистоозерного района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2023 | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур Российской Федерации. |
| 1.11.4. | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чистоозерного района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2024 | В 2024 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур Российской Федерации. |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (мероприятие для Купинского района и г. Новосибирска) Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.12 | Данное мероприятие не реализуется на территории Чистоозерного района |  | В Чистоозерном районе нет организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| Задача, результат регионального проекта: в каждом муниципальном образовании Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% (694 ед.) организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.13. | Не менее чем 70% (17) организаций Чистоозерного района реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 31.12.2024 | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» 70% (17) организаций Чистоозерного района реализующих общеобразовательные программы на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чистоозерного района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 2020 год – 10% 2021 год – 20% 2022 год – 35% 2023 год – 50% 2024 год – 70% Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.14. | не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чистоозерного района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чистоозерного района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 2020 год – 10% 2021 год – 20% 2022 год – 35% 2023 год – 50% 2024 год – 70% | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных учреждений Чистоозерного района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 70 % организаций Чистоозерного района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 2020 год – 10% 2021 год – 20% 2022 год – 35% 2023 год – 50% 2024 год – 70% Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.15. | не менее 70 % организаций Чистоозерного района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 2020 год – 10% (4 ОУ) 2021 год – 20% (6 ОУ) 2022 год – 35% (8 ОУ) 2023 год – 50% (10 ОУ) 2024 год – 70% (10 ОУ) | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Чистоозерного района реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чистоозерного района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями (по итогам внедрения в 2023 году целевой модели) Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.16. | не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чистоозерного района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями. | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Чистоозерного района обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

- «Успех каждого ребенка»

| Задача, результат регионального проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», Яндекс лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Новосибирской области. Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. -Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Чистоозерного района в 2019 году приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию -Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Чистоозерного района в 2020 году приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию -Не менее чем 45% от общего числа обучающихся Чистоозерного района в 2021 году приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию -Не менее чем 55% от общего числа обучающихся Чистоозерного района в 2022 году приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию -Не менее чем 70% от общего числа обучающихся Чистоозерного района в 2023 году приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию -Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Чистоозерного района в 2024 году приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | В период с 2019 по 31.12.2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся Чистоозерного района |
| Задача, результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по развитию сети детских технопарков, в том числе технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью и региональным проектом школьного инженерного образования. В рамках регионального проекта школьного инженерного образования, направленного для расширения возможностей построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках модульного построения урока «Технология», создание школьных и муниципальных детских технопарков, центров инженерных компетенций. К 2024 году будут созданы не менее одного детского технопарка «Кванториум» и 8 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 19000 детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 2.2. | Создание центров инженерных компетенций и эколого-биологической направленности. В рамках регионального проекта школьного инженерного образования, направленного для расширения возможностей построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. | 2020 2021 2022 2023 2024 | Реализован план мероприятий по созданию центров инженерных компетенций и эколого-биологической направленности в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью; |
| Задача, результат регионального проекта: В 2020 году разработан и утвержден план мероприятий по внедрению методологии наставничества для обучающихся в Новосибирской области. К концу 2021 года в общеобразовательных организациях Новосибирской области внедрена методология (целевая модель) наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. Срок: 31.12.2021 |  |  |  |
| 2.3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению методологии наставничества с предприятиями и хозяйствами Чистоозерного района, а также филиалом Купинского межрайонного аграрного лицея для обучающихся образовательных организаций | 2020 2021 | К 31.12.2021 года в общеобразовательных организациях Чистоозерного района внедрена методология (целевая модель) наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. |
| Задача, результат регионального проекта: К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. В Новосибирской области на региональном и муниципальном уровнях сформированы и реализуются планы мероприятий, (в том числе за счет региональных проектов «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Новосибирской области» и «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области») по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование. Планы мероприятий включают информационные компании, разработка и внедрение дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ, повышение квалификации педагогов. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, разработаны и внедрены дополнительные общеобразовательных программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 2.4. | -Не менее 34% детей Чистоозерного района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. -Не менее 46% детей Чистоозерного района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. -Не менее 52% детей Чистоозерного района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. -Не менее 58% детей Чистоозерного района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. -Не менее 64% детей Чистоозерного района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. -Не менее 70% детей Чистоозерного района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | сформированы и реализуются перечни мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| Задача, результат регионального проекта: К 2024 году создана региональная сеть муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными обучающимися интегрировано с региональным центром «Альтаир» реализующие программы дополнительного образования детей, проводимые на регулярной (еженедельной) основе, в рамках профильных смен, программы с применением дистанционных технологий, а также через проведение мероприятий регионального календаря событий, во всех муниципальных образованиях Новосибирской области созданы муниципальные ресурсные центры по работе с одаренными обучающимися, каждый из которых обеспечивает охват не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, программами дополнительного образования детей. Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 2.5. | Организовать взаимодействие с региональным центром «Альтаир», реализующим программы дополнительного образования детей, проводимые на регулярной (еженедельной) основе, в рамках профильных смен, программ с применением дистанционных технологий, а также через проведение мероприятий регионального календаря событий. | 2020 2021 2022 2023 2024 | Реализован план мероприятий по взаимодействию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с региональным центром «Альтаир». Охват составил не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, программами дополнительного образования детей. |
| Задача, результат регионального проекта: К концу 2021 года в Новосибирской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников с учетом региональных особенностей и на основе лучших практик муниципальных образований. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). Срок: 31.12.2021 |  |  |  |
| 2.6. | К концу 2021 года в Чистоозерном районе внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей, с учетом муниципальных особенностей и на основе лучших практик муниципальных образований. Адресная поддержка детей , оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). | 2020 2021 | Разработана целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей, с учетом муниципальных особенностей и на основе лучших практик муниципальных образований. К 31.12.2021г. увеличение охвата детей дополнительным образованием до 80%. |
| Задача, результат регионального проекта: К концу 2020 года внедрена целевая региональная модель вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в коллегиальные органы управления образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в целях их участия в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе финансово-хозяйственной деятельностью, контроля качества образовательной деятельности и обновления образовательных программ. Срок: 31.12.2020 |  |  |  |
| 2.7. | Введение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в коллегиальные органы управления образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в целях их участия в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | 2021 | Внедрение к 31.12.2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей. |
| Задача, результат регионального проекта: Вовлечение в Новосибирской области к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 2.8. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чистоозерном районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 2020 2021 2022 2023 2024 | Вовлечение к 31.12.2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чистоозерном районе, в различные формы сопровождения и наставничества, позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ |
| Задача, результат регионального проекта: Определение перечня нормативно-правовых актов и внесения в них изменений с целью предоставления возможностей, зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану через развитие сетевых форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. К концу 2024 года создание для обучающихся 5-11 классов эффективных и «гибких» механизмов освоения основных общеобразовательных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок: 31.12.2024 |  |  |  |
| 2.9. | Обучающимся 5-11 классов в Чистоозерном районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 2021 2022 2023 2024 | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы; освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к 31.12.2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

| - «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 10 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Срок: 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО. | 31.12.2019 | Реализация мероприятия будет осуществляться через организацию: 1) консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающим дошкольное воспитание, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МКДОУ детский сад №4 «Светлячок», МКДОУ детский сад №5 «Ивушка» и МКДОУ детский сад №7 «Солнышко». 2) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на психолого-медико-педагогическую комиссию на базе Купинского филиала ГБУ НСО – Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областного центра диагностики и консультирования»; 3) оказание территориальной ПМПК консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением на базе МКОУ Чистоозерная СОШ №3 3) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей на базе инклюзивных школ района МКОУ Чистоозерная СОШ №2, МКОУ Чистоозерная СОШ №3, МКОУ Журавская СОШ; 4) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов «Школы-центра» ГБУ НСО «Областного центра диагностики и консультирования»; 5) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Чистоозерного района Новосибирской области». Реализация мероприятия позволит оказать не менее 150 услуг психолого-педагогической методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 69 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Срок: 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 31.12.2020 | Реализация мероприятия будет осуществляться через организацию: 1) консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающим дошкольное воспитание, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МКДОУ детский сад №4 «Светлячок», МКДОУ детский сад №5 «Ивушка» и МКДОУ детский сад №7 «Солнышко». 2) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на психолого-медико-педагогическую комиссию на базе Купинского филиала ГБУ НСО – Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областного центра диагностики и консультирования»; 3) оказание территориальной ПМПК консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением на базе МКОУ Чистоозерная СОШ №3 3) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей на базе инклюзивных школ района МКОУ Чистоозерная СОШ №2, МКОУ Чистоозерная СОШ №3, МКОУ Журавская СОШ; 4) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов «Школы-центра» ГБУ НСО «Областного центра диагностики и консультирования»; 5) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Чистоозерного района Новосибирской области». Реализация мероприятия позволит оказать не менее 420 услуг психолого-педагогической методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 162 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Срок: 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 31.12.2021 | Реализация мероприятия будет осуществляться через организацию: 1) консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающим дошкольное воспитание, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МКДОУ детский сад №4 «Светлячок», МКДОУ детский сад №5 «Ивушка» и МКДОУ детский сад №7 «Солнышко». 2) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на психолого-медико-педагогическую комиссию на базе Купинского филиала ГБУ НСО – Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областного центра диагностики и консультирования»; 3) оказание территориальной ПМПК консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением на базе МКОУ Чистоозерная СОШ №3 3) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей на базе инклюзивных школ района МКОУ Чистоозерная СОШ №2, МКОУ Чистоозерная СОШ №3, МКОУ Журавская СОШ; 4) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов «Школы-центра» ГБУ НСО «Областного центра диагностики и консультирования»; 5) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Чистоозерного района Новосибирской области». Реализация мероприятия позволит оказать не менее 990 услуг психолого-педагогической методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 3.4. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 31.12.2022 | Реализация мероприятия будет осуществляться через организацию: 1) консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающим дошкольное воспитание, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МКДОУ детский сад №4 «Светлячок», МКДОУ детский сад №5 «Ивушка» и МКДОУ детский сад №7 «Солнышко». 2) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на психолого-медико-педагогическую комиссию на базе Купинского филиала ГБУ НСО – Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областного центра диагностики и консультирования»; 3) оказание территориальной ПМПК консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением на базе МКОУ Чистоозерная СОШ №3 3) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей на базе инклюзивных школ района МКОУ Чистоозерная СОШ №2, МКОУ Чистоозерная СОШ №3, МКОУ Журавская СОШ; 4) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов «Школы-центра» ГБУ НСО «Областного центра диагностики и консультирования»; 5) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Чистоозерного района Новосибирской области». Реализация мероприятия позволит оказать не менее 1410 услуг психолого-педагогической методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 278 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Срок: 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 31.12.2023 | Реализация мероприятия будет осуществляться через организацию: 1) консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающим дошкольное воспитание, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МКДОУ детский сад №4 «Светлячок», МКДОУ детский сад №5 «Ивушка» и МКДОУ детский сад №7 «Солнышко». 2) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на психолого-медико-педагогическую комиссию на базе Купинского филиала ГБУ НСО – Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областного центра диагностики и консультирования»; 3) оказание территориальной ПМПК консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением на базе МКОУ Чистоозерная СОШ №3 3) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей на базе инклюзивных школ района МКОУ Чистоозерная СОШ №2, МКОУ Чистоозерная СОШ №3, МКОУ Журавская СОШ; 4) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов «Школы-центра» ГБУ НСО «Областного центра диагностики и консультирования»; 5) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Чистоозерного района Новосибирской области». Реализация мероприятия позволит оказать не менее 1700 услуг психолого-педагогической методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 347 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Срок: 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 31.12.2024 | Реализация мероприятия будет осуществляться через организацию: 1) консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающим дошкольное воспитание, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МКДОУ детский сад №4 «Светлячок», МКДОУ детский сад №5 «Ивушка» и МКДОУ детский сад №7 «Солнышко». 2) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на психолого-медико-педагогическую комиссию на базе Купинского филиала ГБУ НСО – Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областного центра диагностики и консультирования»; 3) оказание территориальной ПМПК консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением на базе МКОУ Чистоозерная СОШ №3 3) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей на базе инклюзивных школ района МКОУ Чистоозерная СОШ №2, МКОУ Чистоозерная СОШ №3, МКОУ Журавская СОШ; 4) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов «Школы-центра» ГБУ НСО «Областного центра диагностики и консультирования»; 5) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, направление на консультацию и получение услуг специалистов МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Чистоозерного района Новосибирской области». Реализация мероприятия позволит оказать не менее 2120 услуг психолого-педагогической методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |
| - «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2019 | Обновление к концу 2019 года не менее чем в 20% образовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 |  |  |  |
|  | Не менее 0,1 % работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 31.12.2019 | Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 0,1 % работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения |  |  |  |
|  | В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне | 31.12.2019 | Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |  |  |  |
|  | Не менее 20 детей, обучающихся в 2 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 31.12.2020 | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 20 детей, обучающихся в 2% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |  |  |  |
|  | Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования | 31.12.2020 | Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна» |  |  |  |
|  | Не менее 5% человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 31.12.2020 | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 5% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании |  |  |  |
|  | Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2020 | Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |  |  |  |
|  | Не менее 100 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий не менее чем для 100 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |  |  |  |
|  | Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2021 | Обновление к концу 2021 года не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определённым Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |  |  |  |
|  | Не менее 200 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | 31.12.2022 | Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, не менее чем для 200 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |  |  |  |
|  | Все образовательные организации, расположенные на территории Чистоозерного района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2022 | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Чистоозерного района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |  |  |  |
|  | Не менее 300 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | 31.12.2023 | Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий не менее чем для 300 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |  |  |  |
|  | Не менее 400 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, не менее чем для 400 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чистоозерного района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |  |  |  |
|  | Во всех общеобразовательных организациях Чистоозерного района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех общеобразовательных организациях Чистоозерного района позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |  |  |  |
|  | На территории Чистоозерного района реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 31.12.2024 | Реализация к концу 2024 года на территории Чистоозерного района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта |  |  |  |
|  | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Чистоозерного района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Чистоозерного района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития |  |  |  |
| - «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: в Новосибирской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Срок: 31 декабря 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих действие с 1 июня 2020 г. в Новосибирской области системы аттестации руководителей образовательных организаций | 1 июня 2020 г. – 1 сентября 2020 г. | Нормативные правовые акты |  |  |  |
| 5.2. | Формирование резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее_4_чел. | 31 декабря 2019 г. | Сформирован резерв руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10% от общего числа руководителей образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |
| 5.3. | Формирование резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее_5__чел. | 31 декабря 2020 г. |  |  |  |  |
| 5.4. | Формирование резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее_6__чел. | 31 декабря 2021 г. |  |  |  |  |
| 5.5. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее_3_чел. | 31 декабря 2019 г. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |
| 5.6. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее_6_ чел. | 31 декабря 2020 г. |  |  |  |  |
| 5.7. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее__9__чел. | 31 декабря 2021 г. |  |  |  |  |
| 5.8. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее_12_чел. | 31 декабря 2022 г. |  |  |  |  |
| 5.9. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее_14_чел. | 31 декабря 2023 г. |  |  |  |  |
| 5.10 | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее_16_чел. | 31 декабря 2024 г. |  |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Срок: 31 декабря 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Внедрение методических рекомендаций по реализации целевой модели национальной системы профессионального роста педагогических работников | 1 сентября 2019 г. – 31 декабря 2024 г. | Внедрены методические рекомендациипо реализации целевой модели национальной системы профессионального роста педагогических работников |  |  |  |
| 5.12. | Разработка и внедрение на муниципальном уровне механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 1 января 2020 г. – 31 декабря 2020 г. | Нормативные правовые акты, утверждающиемеханизмы стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Срок: 31 декабря 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Не менее _25_ чел. из числа педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31 декабря 2020 г. | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования |  |  |  |
| 5.14. | Не менее _50_ чел. из числа педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31 декабря 2021 г. | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования |  |  |  |
| 5.15. | Не менее _100_ чел. из числа педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31 декабря 2022 г. | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования |  |  |  |
| 5.16. | Не менее _150_ чел. из числа педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31 декабря 2023 г. | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования |  |  |  |
| 5.17. | Не менее 250_ чел. из числа педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Срок: 31 декабря 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.18. | Не менее _20__чел. из числа педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2020 г. | Информационно-аналитический отчет об итогах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 5.19. | Не менее _30__чел. из числа педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2021 г. | Информационно-аналитический отчет об итогах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 5.20. | Не менее _40__чел. из числа педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2022 г. | Информационно-аналитический отчет об итогах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 5.21. | Не менее _45__чел. из числа педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2023 г. | Информационно-аналитический отчет об итогах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 5.22. | Не менее _50__чел. из числа педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет об итогах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Новосибирской области Срок: 31 декабря 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы Срок:31 декабря 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.23. | Формирование примерного плана («дорожной карты») внедрения и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, в соответствии с письмом Минпросвещения России (далее - методические рекомендации) | 1 ноября 2019 г. – 31 декабря 2019 г. | «Дорожная карта». Сформирован системный, прозрачный механизм поддержки и сопровождения молодых специалистов |  |  |  |
| 5.24. | Апробация и анализ внедрения методических рекомендаций | 1 января 2020 г. – 31 декабря 2020г. | Информационно-аналитический отчет об апробации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты получили поддержку и сопровождение, что обеспечило формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической деятельности. |  |  |  |
| 5.25. | Организация целевой подготовки кадров и сопровождения (наставничества) молодых педагогов – выпускников целевого обучения НГПУ | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет об итогах целевой подготовки педагогических кадров и наставничества. Снижение дефицита педагогических кадров, получение молодыми специалистами поддержки и сопровождения, обеспечивающих формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической деятельности. |  |  |  |
| 5.26. | Участие в реализации в совместной с ПАО Сбербанк программой «Учитель для России», направленная на выявление и поддержку молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, привлечение лучших выпускников вузов в общеобразовательные организации (для сельских школ муниципальных образований, отобранных по итогам конкурсного отбора) | 1 января 2020 г. – 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет |  |  |  |
| - «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (национальный проект «Демография») |  |  |  |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: созданы к концу 2019 года 2210 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, областного и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (мероприятие для Каргатского, Мошковского, Новосибирского районов, городов Бердск, Обь и Новосибирск, р.п. Кольцово) Срок: 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Данные мероприятия на территории Чистоозерного района не реализуются |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: созданы в 2020 году 3695 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (мероприятие для Мошковского, Новосибирского, Чулымского районов, городов Обь, Новосибирск и р.п. Кольцово) Срок: 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Данные мероприятия на территории Чистоозерного района не реализуются |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: созданы в 2021 году 6287 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (мероприятие для Маслянинского, Мошковского, Тогучинского, Чановского районов, городов Бердск, Искитим и Новосибирск) Срок: 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Данные мероприятия на территории Чистоозерного района не реализуются |  |  |  |  |
| Задача, результат регионального проекта: созданы за период 2020 - 2024 годов не менее 50 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации Срок: 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  | Показатель доступности дошкольного образования, на территории Чистоозерного района достигнут, и составляет 100%. Данный уровень будет сохраняться в последующие 2019-2024 годы. |  |  |  |